## TUAN_NAY
Tiến độ chi tiết dự án nhân sự Tập đoàn CMC
Module | TT | Nội dung | Kiểu | Người nhận | Ngày nhận | Ngày bàn giao Test | Ngày Test xong | Tình trạng | Tình trạng hiện tại | Ghi chú
HĐNS | 1 | Hoàn thành phân hệ HĐNS (Fix bug + lập trình 71 form danh mục) |  | Phùng Quốc Tuấn | 2017-12-18 | 2017-12-22 |  | DD | Chưa phát triển
HĐNS | 2 | Hoàn thành phân hệ HĐNS (Fix bug + lập trình 71 form danh mục) |  | Hồ Hùng Dũng | 2017-12-18 | 2017-12-22 |  | DD | Chưa phát triển
HĐNS | 3 | Hoàn thành phân hệ HĐNS (Fix bug + lập trình 71 form danh mục) |  | Dương Văn Thắng | 2017-12-18 | 2017-12-22 |  | DD | Chưa phát triển
HĐNS | 4 | Hoàn thành phân hệ HĐNS (Fix bug + lập trình 71 form danh mục) |  | Nguyễn Văn Thành | 2017-12-18 | 2017-12-22 |  | DD | Chưa phát triển
HĐNS | 5 | Hoàn thành phân hệ HĐNS (Fix bug + lập trình 71 form danh mục) |  | Vũ Hải Đăng | 2017-12-18 | 2017-12-22 |  | DD | Chưa phát triển
HĐNS | 6 | Review chức năng còn lại HĐNS |  | Nguyễn Xuân Sơn | 2017-12-18 | 2017-12-22 |  | DD | Chưa phát triển

## TUAN_SAU
Tiến độ chi tiết dự án nhân sự Tập đoàn CMC
Module | TT | Nội dung | Kiểu | Người nhận | Ngày nhận | Ngày bàn giao Test | Ngày Test xong | Tình trạng | Tình trạng hiện tại | Ghi chú
HĐNS | 1 | Fix lỗi những chức năng bàn giao của HĐNS đợt 2 |  | Phùng Quốc Tuấn | 2017-12-25 | 2017-12-29 |  | DD | Chưa phát triển
HS | 2 | Form chọn cơ cấu tổ chức theo phân quyền | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 3 | Làm form Hồ sơ nhân sự | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 4 | Quản lý quyết định | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 5 | Quản lý hợp đồng | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HĐNS | 6 | Fix lỗi những chức năng bàn giao của HĐNS đợt 2 |  | Hồ Hùng Dũng | 2017-12-25 | 2017-12-29 |  | DD | Chưa phát triển
HS | 7 | Quá trình khen thưởng | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 8 | Quá trình kỷ luật | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 9 | Chức danh kiêm nhiệm | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 10 | Quản lý kỷ luật | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HĐNS | 11 | Fix lỗi những chức năng bàn giao của HĐNS đợt 2 |  | Dương Văn Thắng | 2017-12-25 | 2017-12-29 |  | DD | Chưa phát triển
HS | 12 | Kết quả đánh giá | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 13 | Quá trình đào tạo | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 14 | Quản lý tài sản cấp phát | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 15 | Quản lý nghỉ việc | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 16 | Quản lý danh sách không tuyển dụng lại | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HĐNS | 17 | Fix lỗi những chức năng bàn giao của HĐNS đợt 2 |  | Nguyễn Văn Thành | 2017-12-25 | 2017-12-29 |  | DD | Chưa phát triển
HS | 18 | Quá trình công tác trước khi vào công ty | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 19 | Thông tin hộ gia đình | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 20 | Quan hệ nhân thân | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 21 | Quản lý các khoản hỗ trợ | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 22 | Hoàn thành phân hệ HĐNS | [5 empty] | DD | Chưa phát triển
HS | 23 | Chứng chỉ |  | Vũ Hải Đăng | 2017-12-25 | 2017-12-29 |  | DD | Chưa phát triển
HS | 24 | Quản lý khen thưởng |  | Vũ Hải Đăng |  |  |  | DD | Chưa phát triển
HS | 25 | Túi hồ sơ |  | Vũ Hải Đăng |  |  |  | DD | Chưa phát triển
HĐNS + HS | 26 | Review chức năng còn lại HĐNS & Hồ sơ |  | Nguyễn Xuân Sơn | 2017-12-25 | 2017-12-29 |  | DD | Chưa phát triển